Муниципальное унитарное предприятие Островского

муниципального округа «Тепловик»

157900 Костромская обл. п. Островское ул. Советская д.91

ИНН 4421005900,  р/счет 40702810851020000041 в Костромской РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Кострома БИК 043469731 к/счет 30101810600000000731 тел. 8(49438) 27-689

п. Островское                                                                                                           20.03. 2026 года

ПРИКАЗ № 3/1

Об утверждении План подготовки

к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г.  № 2234 « Об правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», с целью обеспечения готовности к прохождению отопительного сезона 2025-2026 г.г. и безопасной эксплуатации теплоснабжающего оборудования и тепловых сетей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду на 2025-2026 г.г. МУП «Тепловик» (Приложение № 1 к Приказу)

2. Контроль за выполнением плана возложить на мастера по теплоснабжению МУП «Тепловик» Смирнова А.В.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МУП «Тепловик»                                                     Смирнова О.В.

Утверждено

Приложение № 1

к Приказу МУП «Тепловик»

от 20.03.2026 №_3/1_

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

МУП «Тепловик»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234)

- Анализ прохождения трех прошлых отопительный периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода | дни |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2024г.г. | 247 |
|  | 2024-2025г.г. | 245 |
|  | 2025-2026г.г. | с 23.09.2024 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | °C |
|  | 2023-2024г.г. | -18 |
|  | 2024-2025г.г. | -17 |
|  | 2025-2026г.г. | -11 |
| 3 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения | кол-во |
|  | 2023-2024г.г. | 0 |
|  | 2024-2025г.г. | 0 |
|  | 2025-2026г.г. | 0 |
| 4 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения | кол-во |
|  | 2023-2024г.г. | 0 |
|  | 2024-2025г.г. | 0 |
|  | 2025-2026г.г. | 0 |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 6.1. | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | кол-во |
|  | 2023-2024г.г. | 0 |
|  | 2024-2025г.г. | 0 |
|  | 2025-2026г.г. | 0 |
| 6.2. | Случаи снижения температурного режима | кол-во |
|  | 2023-2024г.г. | 0 |
|  | 2024-2025г.г. | 0 |
|  | 2025-2026г.г. | 0 |
| 6.3. | Случаи снижение параметров давления теплоносителя | кол-во |
|  | 2023-2024г.г. | 0 |
|  | 2024-2025г.г. | 0 |
|  | 2025-2026г.г. | 0 |

2. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| №№ пп | Мероприятие | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Периодические проверки зданий и сооружений объектов теплоснабжения, проверка дымовых труб, их технического состояния и других элементов инфраструктуры | май, сентябрь |
| 2 | Испытания и технические освидетельствования оборудования, включая котельные установки, тепловые сети | май-июнь |
| 3 | Очистка котлов, дымоходов и труб от нагара и сажи | май-июль |
| 4 | Ремонт стены в котельной ул. Кинешемская п. Островское | август |
| 5 | Ревизия и ремонтные работы сетевых насосов, дымососов и прочего оборудования | июнь-август |
| 6 | Обучить ответственного за безопасную эксплуатацию энергоустановок, проверка знаний в Ростехнадзоре | июнь, август |
| 7 | Обновить эксплуатационные и производственные инструкции. Разработать и утвердить температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения | май-сентябрь |
| 8 | Обучение машинистов котельных безопасным методам работы. Проведение противоаварийных тренировок | август-сентябрь |
| 9 | Ремонт наружной изоляции и теплоизоляции теплотрасс к котельным | август |
| 10 | Замена котла Квр-0,4 на котел Квр-0,4 в котельной д. Гуляевка | август |
| 11 | Замена котла Квр-0,4 на котел Квр-0,4 в котельной ул. Больничная п. Островское | август |

3. Технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Организационно технические мероприятия |  | Ответственный за выполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 9 | Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |  |
| 9.1 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной и диспетчерской служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированной организации для эксплуатации оборудования. | Директор, мастер по теплоснабжению |  | Май-сентябрь |
| 9.2 | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил N 511 | Не требуется так как мощность меньше 10 Гкал.час. |  | Май-сентябрь |
| 9.3 | Наличие утвержденных в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности | Директор, мастер по теплоснабжению |  | Май-сентябрь |
| 9.4 | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <6>, пунктами 70, 71 Правил N 511, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности | Ответственный и заместитель ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  | Май-сентябрь |
| 9.5 | Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 Правил N 511, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности | Директор, мастер по теплоснабжению |  | Май-сентябрь |
| 9.6 | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н | Директор, мастер по теплоснабжению |  | Май-сентябрь |
| 9.7 | Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | Директор, мастер по теплоснабжению |  | Май-сентябрь |
| 10 | Проведение наладки тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») и осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |  |
| 10.1 | Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 10.2 | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 11 | Обеспечение качества теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») и организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |  |
| 11.2. | Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета) |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 12 | Обеспечение проверки качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |  |
| 12.1 | Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО) |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 13 | Обеспечение надежного теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190 -ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |  |
| 13.1 | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 13.2 | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511. |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 13.3 | Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил N 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб. |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 13.4 | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355 и 356 Правил N 511. |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 13.5 | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511. |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 13.6 | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511. |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 13.7 | Наличие актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил N 511 |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 13.8 | Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) от 10.08.2012 № 377. |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 13.9 | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 13.10 | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511 |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 14 | Выполнение мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |  |
| 14.1 | Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок от 30.01.2021 № 85. |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 15 | Разработка и согласование с органом местного самоуправления порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении») |  |  |  |
| 15.1 | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил N 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 , порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |
| 16. | Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <3> (далее - Правила N 511), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <4> (далее - Правила промышленной безопасности). |  | Директор, мастер по теплоснабжению | Май-сентябрь |